Minuta reunión 12-05-2009: Ubuntazo

Asistentes:

Jaime Escobar
Kathie Quintero
Reina Escobar
Johan Rujano (usuario de ubuntu que recién ahora se incorpora a la comunidad)
Andrés Thiele
Enrique Carpenter
Cecilia Calabria
Jean Piero Lombardo (intervino en algunos asuntos durante la reunión desde el chat)

Temas tratados:

1. Cronograma de actividades y ponencias
2. Afiche para la difusión del primer Ubuntazo
3. Invitaciones y difusión
4. Roles durante el evento
5. Materiales, equipos, cosas, necesarios para el evento

Decisiones y/o propuestas consensuadas para cada tema:

Cronograma de actividades y ponencias:

Basándonos en la experiencia previa del Flisol, en donde la mayor parte de los participantes no tenían muchos conocimientos de software libre y no instalaron nunca ubuntu, con la idea de incluir cada vez a mas gente a nuestra comunidad y pensando en que este es el primero de una serie de eventos, acordamos que:
- las ponencias se dirijan a usuarios finales básicos
- tener una estructura de ponencias a lo largo del evento que vayan desde lo mas general hacia lo mas puntual
- incluir información acerca de ubuntu como comunidad

El cronograma de ponencias y actividades quedó estructurado del siguiente modo:

Horario	Ponencia	Ponente propuesto	Soporte técnico
9:30 – 9:35	Palabras de bienvenida	Jean Piero
9:35 – 10:30	Introducción al Software Libre (Charla 40 minutos, Preguntas 15 minutos)	Nelo Tovar
10:30 – 11:15	Comunidad en general en software libre y comunidad de ubuntu (charla 30', preguntas 15')	Rolando (?)
11:15 – 12:30	Instalación de Ubuntu (presentación 1 hora, preguntas 15')	Andrés (propone que alguien se le una para darla entre dos)
12:30 – 13:30	Almuerzo
13:30 – 14:15	Introducción al escritorio (charla/demostración 30', preguntas 15')	Nelson (?)	Soporte y resolucion de fallas
14:15 – 15:00	Como comunicarse y/o participar en la comunidad de ubuntu-ve: IRC (15')
	Como comunicarse y/o participar en la comunidad de ubuntu-ve: Lista de correo (15')
	Como comunicarse y/o participar en la comunidad de ubuntu-ve: wiki (15')
15:00 – 16:00	Foro: intercambio de preguntas y respuestas entre la comunidad y los participantes

Cual es la idea atrás de cada tema propuesto?
Introducción al Software Libre: una charla muy general sobre que es el software libre, las cuatro libertades, el porque del software libre, etc.
Comunidad en general en software libre y comunidad de ubuntu: charla general sobre lo que significa comunidad de software libre. Detalles sobre la organización de ubuntu en particular, como se estructura como funciona, que cosas hace, etc.
Instalación de Ubuntu: charla demostrativa de la instalación paso a paso de ubuntu en un sistema de doble booteo.
Introducción al escritorio: Charla demostrativa sobre las generalidades del escritorio por defecto de ubuntu, los menús, donde se encuentran las cosas y reseña sobre que aplicaciones se utilizan para las actividades mas comunes de un usuario general.
Como comunicarse y/o participar en la comunidad de ubuntu-ve: esta sección incluye tres charlas cortas, dadas por diferentes personas (irc, la lista de ubuntu-ve, la wiki de ubuntu (donde
registrarse, con que usuario, como cargar información, etc.).

La idea es que se unan a la temática que mas cómoda les resulte o tengan ganas de exponer.
Nelson y Rolando: solamente pensamos que podría ser bueno que dieran esas charlas, pero no les obligamos, elijan la que les guste mas si así lo desean.

El jueves a mas tardar tenemos que tener listo el cronograma para poder enviar la información. Hay tiempo hasta el jueves para decidir que charla darán.

Afiche para la difusión del primer Ubuntazo:

Se decidió imprimir 20 afiches de tamaño tabloide para colgar en la Biblioteca, en el Liceo Fermín Toro (que es nuestro invitado). Jean Piero consiguió un sitio donde la fotocopia a color de este tamaño cuesta Bs.F 1,5. El pagaría la impresión inicial. Las copias las pagaremos entre todos. El que quiera hacer mas puede hacerlo.

En cuanto al diseño se votaron las opciones presentadas, escogimos el diseño de Jean Piero. Pero agregaremos el número 1 del ubuntazo y el cronograma de actividades. Sacaremos la palabra “instalaciones” porque no queremos que se interprete que es una feria de instalación.

Los afiches se imprimirán el viernes a mas tardar.

Invitaciones y difusión:

El viernes Kathie enviará el afiche en formato digital con el cronograma de actividades por correo electrónico a todos las personas que se registraron durante flisol. Se pedirá a cada persona que reenvíe el correo a sus amigos y redes.

Posiblemente podamos tener un formulario de registro en línea para que las personas puedan confirmar su asistencia. Jean Piero esta preparando una aplicación para el registro.

El resto de la difusión será como ya viene haciendo Nelson y muchos otros, enviando correos y pasándolo de boca en boca.

Jean Piero confirmó la asistencia de Avila TV al evento. Ellos harán una nota sobre ubuntu-ve.

Roles durante el evento:

Maestro de Ceremonia: Jean Piero Lombardo
Coordinador de Escenario: Jaime propuso a Sebastian Quintana, falta su consentimiento, Andrés se propuso también.
Protocolo: a) Registración: Kathie Quintero, Reina Escobar, Laura Delgado
     b) Orientación: Jaime Escobar, Johan Rujano
Coordinador general: Enrique Carpenter
Soporte técnico:

Se espera que todos los interesados en participar se incorporen en alguno de los roles, cuantas mas personas mejor porque el evento dura todo el día. Para el soporte podemos irnos turnando pero la idea es que haya unos cuantos.

Materiales, equipos, cosas, necesarios para el evento:

- globos: 1 paquete de cada color (rojo, naranja, amarillo)
- Pendón de ubuntu: Quien lo tiene para que nos lo preste?
- Mesas: 8 (tentativamente, las aporta la biblioteca)
- Proyector: 1 (lo lleva NetLynx)
- Habladores (móviles que colgamos en flisol): Los tiene Nelson?
- Regletas
- Extensiones
- Router inalámbrico (Jean Piero lleva uno)
- Punto de acceso (NetLynx lleva)
- Cables de red
- Mirror local (el que llevó Enrique a Flisol)
- 2 portátiles o pc para el registro: Jaime aporta 1 portátil
- Maquinas para quemar cds: Jean Piero ofrecio una dedicada a eso, los de soporte también quemarán en sus maquinas.

Mañana Enrique, Cecilia y Andrés van a ir a la biblioteca para tomar las distancias para cables y calcular la cantidad de regletas y extensiones necesarias.